Harmonogramy  (opracowanie A. Żak)

- Firma, która zatrudnia 8 osób, musi sporządzić plan pracy na kolejnych 5 tygodni. Ma do wykonania 3 zadania trwające kilka tygodni, z których każde musi być wykonane bez przerw. W każdym tygodniu pewna liczba wykwalifikowanych pracowników jest potrzebna do wykonywania zadania, patrz dane w tabelce:

| zadanie | Czas trwania | Liczba potrzebnych pracowników Tydzień 1 Tydzień 2 Tydzień 3 Tydzień 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 2 3 1 - |
| 2 | 2 | 4 5 - - |
| 3 | 4 | 2 4 1 5 |

- sformułuj problem znajdujący dopuszczalne rozwiązanie;

- jaka jest minimalna liczba pracowników potrzebnych do realizacji wszystkich zadań – sformułuj.

- zadanie 1 musi się rozpocząć dwa tygodnie wcześniej niż zadanie 3; sformułuj;

2.

| Czynność | Czynności poprzedzające | Czas trwania |
| --- | --- | --- |
| A | - | 4 |
| B | - | 3 |
| C | A | 2 |
| D | A | 5 |
| E | B | 4 |
| F | C | 4 |
| G | C | 3 |
| H | D,E,F | 5 |
| I | G,H | 5 |
| J | C | 2 |

- W  jakim czasie da się zrealizować powyższe przedsięwzięcie.

- Rozwiąż powyższe zadanie przy dodatkowym założeniu, że czynności E,D oraz F,I,J są wykonywane na tej samej maszynie (a więc nie mogą być wykonywane jednocześnie).